99年度改進傳統市集經營管理作業計畫. 壹、計畫概要. 一、基本資料. 計畫名稱; 改進傳統市集經營管理計畫; 計畫編號; 0990000390. 主管機關; 經濟部; 計畫類別; 社會發展. 主辦機關(單位); 經濟部(中部辦公室); 列管級別; 部會管制. 共同主辦機關; 管考週期; 月報. 協辦機關; 計畫期程; 99/1/1~99/12/31. 隸屬專案(編號); 是否為計畫型補助事項; 否. 施政分類; 經濟貿易(商業); 是否為促進民間參與計畫; 否. 執行地點; 全國. 聯絡人. 職稱; 姓名; 聯絡電話; 傳真電話; 電子信箱. 專員; 蔡文慧; 049-2359171*5511; 049-2332113; hmx@mail.cto.moea.gov.tw.. 二、年經費編列與使用. 年度; 預算別; 計畫原訂經費; 可支用預算; 預算使用; 備註. 年編預算; 以前年度保留; 追加減預算; 奉准先行辦理; 小計; 實支數; 保留數; 未保留數(停支或繳回數). 99; 中央預算; 144,850; 20,123; 1,215; 0; 0; 21,338; 0; 0; 0. 地方預算; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 合計; 中央預算; 144,850; 20,123; 1,215; 0; 0; 21,338; 0; 1,215; 1,100. 地方預算; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 總計; 144,850; 20,123; 1,215; 0; 0; 21,338; 0; 1,215; 1,100. 備註.. 貳、本年度可支用預算來源及用途. 一、預算來源; (單位：千元). 項目; 中央預算; 地方預算; 小計. 年度編列數; 20,123; 0; 20,123. 以前年度保留數; 1,215; 0; 1,215. 追加減預算數; 0; 0; 0. 奉准先行辦理補辦預算; 0; 0; 0. 小計; 21,338; 0; 21,338. 總計(全年度可支用預算數); 21,338. 備註.. 二、用途; (單位：千元). 分支計畫或用途別科目; 經常門; 資本門; 小計; 說明. 改進傳統市集經營管理計畫; 21,338; 0; 21,338; 委辦費. 小計; 21,338; 0; 21,338. 備註..

參、本年度工作摘要及進度

|  | 一、年度目標. 一、辦理優良市集認證，計畫辦理全國至少15處優良市集通過認證 二、辦理市集名攤鋪選拔，計畫辦理全國選拔90處名攤鋪 三、樂活菜市仔創業 四、辦理樂活菜市仔雜誌，計畫發行至少4期. 二、工作項目. 序號; 工作項目; 起迄時間; 權重(%); 指定機關. 001; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔; 99/1/1~99/12/31; 60. 002; 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行; 99/1/1~99/12/31; 40. 三、進度計算基準. 預算值. |
| --- | --- |

|  | 四、年度工作項目分月工作進度及摘要. 工作項目001：優良市集認證、市集名攤鋪選拔. 期程﹕99/1/1~99/12/31; 權重﹕60%. 月份; 工作摘要; 查核點; 年累計預定進度(%); 年累計預定支用數(千元). 1; 辦理招標前置作業; 1.00; 0. 2; 完成招標工作; ●完成招標工作（預定99/2/28完成）; 1.00; 0. 3; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 8.00; 5,523. 4; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 20.00; 5,608. 5; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 30.00; 5,673. 6; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 40.00; 5,738. 7; 期中簡報及審查; ●期中報告審查（預定99/7/31完成）; 50.00; 8,943. 8; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 60.00; 9,008. 9; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 70.00; 9,073. 10; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 80.00; 9,138. 11; 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 90.00; 9,245. 12; 辦竣驗收及付款作業; ●期末報告（預定99/12/20完成）; 100.00; 13,288. 工作項目002：樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行. 期程﹕99/1/1~99/12/31; 權重﹕40%. 月份; 工作摘要; 查核點; 年累計預定進度(%); 年累計預定支用數(千元). 1; 辦理前置作業; 1.00; 0. 2; 完成創業機制; ●完成創業機制（預定99/2/28完成）; 1.00; 0. 3; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 8.00; 2,415. 4; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 20.00; 2,415. 5; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 30.00; 2,415. 6; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 40.00; 2,415. 7; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; ●期中報告審查（預定99/7/31完成）; 50.00; 4,830. 8; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 60.00; 4,830. 9; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 70.00; 4,830. 10; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 80.00; 4,830. 11; 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; 90.00; 4,830. 12; 辦竣驗收及付款作業; ●期末報告審查（預定99/12/20完成）; 100.00; 8,050. |
| --- | --- |

|  | 五、整體計畫工作摘要及進度. 月份; 工作摘要; 查核點; 年累計預定進度(%); 年累計預定支用數(千元). 1; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 辦理招標前置作業; 1.00.; 0.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 辦理前置作業. 2; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 完成招標工作; ●完成招標工作(預定99/2/28完成); 1.00.; 0.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業機制; ●完成創業機制(預定99/2/28完成). 3; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 8.00.; 7938.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 4; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 20.00.; 8023.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 5; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 30.00.; 8088.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 6; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 40.00.; 8153.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 7; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 期中簡報及審查; ●期中報告審查(預定99/7/31完成); 50.00.; 13773.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版; ●期中報告審查(預定99/7/31完成). 8; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 60.00.; 13838.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 9; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 70.00.; 13903.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 10; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 80.00.; 13968.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 11; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓; 90.00.; 14075.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版. 12; 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 辦竣驗收及付款作業; ●期末報告(預定99/12/20完成); 100.00.; 21338.. 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 辦竣驗收及付款作業; ●期末報告審查(預定99/12/20完成). (註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算) |
| --- | --- |

肆、管考基準

|  | 一、計畫管理. 項目名稱; 權數(%). 行政作業; 20. 表報提報作業; 4. 進度控制情形與結果; 8. 年度目標之挑戰性與明確性; 4. 計畫管制作為; 4. 經費運用; 20. 預算控制情形; 20. 資本支出預算控制結果; 0. |
| --- | --- |

|  | 二、執行績效 |
| --- | --- |

|  | (一)年度目標達成情形 |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕完成優良市集認證，辦理全國至少15處優良市集通過認證; 權數(%)﹕12. 評分範圍; 評分標準. 90-100; 完成優良市集認證，辦理全國至少15處以上優良市集通過認證. 80-89; 完成優良市集認證，辦理全國13-14處優良市集通過認證(依完成比例計算分數). 70-79; 完成優良市集認證，辦理全國11-12處優良市集通過認證(依完成比例計算分數). 1-69; 完成優良市集認證，辦理全國優良市集通過認證10處以下(依完成比例計算分數). |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕完成市集名攤鋪選拔，全國選拔90處名攤鋪通過; 權數(%)﹕12. 評分範圍; 評分標準. 90-100; 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔90處以上名攤鋪. 80-89; 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔75-89處名攤鋪(依完成比例計算分數). 70-79; 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔55-74處名攤鋪(依完成比例計算分數). 1-69; 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔未達55處名攤鋪(依完成比例計算分數). |
| --- | --- |
|  | 項目名稱﹕樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行4期; 權數(%)﹕16. 評分範圍; 評分標準. 90-100; 樂活菜市仔創業培訓課程300人次以上、樂活菜市仔雜誌發行4期以上. 80-89; 樂活菜市仔創業培訓課程150-299人次、樂活菜市仔雜誌發行4期(依完成比例計算分數). 1-79; 樂活菜市仔創業培訓課程未達150人次、樂活菜市仔雜誌發行未達4期(依完成比例計算分數). |

|  | (二)指定指標達成情形. |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕受益或服務對象滿意程度; 權數(%)﹕15. 評分範圍; 評分標準. 90以上; 滿意以上之比例占受訪人數80%以上。. 89－80; 滿意以上之比例占受訪人數70%以上。. 79－70; 滿意以上之比例占受訪人數60%以上。. 69－60; 滿意以上之比例占受訪人數50%以上。. 59以下; 滿意以上之比例未達受訪人數50%。. |
| --- | --- |

|  | (三)特殊績效 |
| --- | --- |

|  | 項目名稱; 權數. 特殊績效; 5. |
| --- | --- |