99年度改進傳統市集經營管理作業計畫 壹、計畫概要 一、基本資料 計畫名稱 改進傳統市集經營管理計畫 計畫編號 0990000390 主管機關 經濟部 計畫類別 社會發展 主辦機關(單位) 經濟部(中部辦公室) 列管級別 部會管制 共同主辦機關 管考週期 月報 協辦機關 計畫期程 99/1/1~99/12/31 隸屬專案(編號) 是否為計畫型補助事項 否 施政分類 經濟貿易(商業) 是否為促進民間參與計畫 否 執行地點 全國 聯絡人 職稱 姓名 聯絡電話 傳真電話 電子信箱 專員 蔡文慧 049-2359171*5511 049-2332113 hmx@mail.cto.moea.gov.tw 二、年經費編列與使用 年度 預算別 計畫原訂經費 可支用預算 預算使用 備註 年編預算 以前年度保留 追加減預算 奉准先行辦理 小計 實支數 保留數 未保留數(停支或繳回數) 99 中央預算 144,850 20,123 1,215 0 0 21,338 0 0 0 地方預算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合計 中央預算 144,850 20,123 1,215 0 0 21,338 0 1,215 1,100 地方預算 0 0 0 0 0 0 0 0 0 總計 144,850 20,123 1,215 0 0 21,338 0 1,215 1,100 備註 貳、本年度可支用預算來源及用途 一、預算來源 (單位：千元) 項目 中央預算 地方預算 小計 年度編列數 20,123 0 20,123 以前年度保留數 1,215 0 1,215 追加減預算數 0 0 0 奉准先行辦理補辦預算 0 0 0 小計 21,338 0 21,338 總計(全年度可支用預算數) 21,338 備註 二、用途 (單位：千元) 分支計畫或用途別科目 經常門 資本門 小計 說明 改進傳統市集經營管理計畫 21,338 0 21,338 委辦費 小計 21,338 0 21,338 備註

參、本年度工作摘要及進度

|  | 一、年度目標 一、辦理優良市集認證，計畫辦理全國至少15處優良市集通過認證 二、辦理市集名攤鋪選拔，計畫辦理全國選拔90處名攤鋪 三、樂活菜市仔創業 四、辦理樂活菜市仔雜誌，計畫發行至少4期 二、工作項目 序號 工作項目 起迄時間 權重(%) 指定機關 001 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 99/1/1~99/12/31 60 002 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 99/1/1~99/12/31 40 三、進度計算基準 預算值 |
| --- | --- |

|  | 四、年度工作項目分月工作進度及摘要 工作項目001：優良市集認證、市集名攤鋪選拔 期程﹕99/1/1~99/12/31 權重﹕60% 月份 工作摘要 查核點 年累計預定進度(%) 年累計預定支用數(千元) 1 辦理招標前置作業 1.00 0 2 完成招標工作 ●完成招標工作（預定99/2/28完成） 1.00 0 3 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 8.00 5,523 4 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 20.00 5,608 5 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 30.00 5,673 6 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 40.00 5,738 7 期中簡報及審查 ●期中報告審查（預定99/7/31完成） 50.00 8,943 8 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 60.00 9,008 9 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 70.00 9,073 10 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 80.00 9,138 11 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 90.00 9,245 12 辦竣驗收及付款作業 ●期末報告（預定99/12/20完成） 100.00 13,288 工作項目002：樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 期程﹕99/1/1~99/12/31 權重﹕40% 月份 工作摘要 查核點 年累計預定進度(%) 年累計預定支用數(千元) 1 辦理前置作業 1.00 0 2 完成創業機制 ●完成創業機制（預定99/2/28完成） 1.00 0 3 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 8.00 2,415 4 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 20.00 2,415 5 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 30.00 2,415 6 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 40.00 2,415 7 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 ●期中報告審查（預定99/7/31完成） 50.00 4,830 8 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 60.00 4,830 9 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 70.00 4,830 10 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 80.00 4,830 11 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 90.00 4,830 12 辦竣驗收及付款作業 ●期末報告審查（預定99/12/20完成） 100.00 8,050 |
| --- | --- |

|  | 五、整體計畫工作摘要及進度 月份 工作摘要 查核點 年累計預定進度(%) 年累計預定支用數(千元) 1 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 辦理招標前置作業 1.00 0 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 辦理前置作業 2 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 完成招標工作 ●完成招標工作(預定99/2/28完成) 1.00 0 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業機制 ●完成創業機制(預定99/2/28完成) 3 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 8.00 7938 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 4 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 20.00 8023 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 5 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 30.00 8088 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 6 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 40.00 8153 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 7 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 期中簡報及審查 ●期中報告審查(預定99/7/31完成) 50.00 13773 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 ●期中報告審查(預定99/7/31完成) 8 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 60.00 13838 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 9 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 70.00 13903 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 10 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 80.00 13968 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 11 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 推動傳統市集認証、建立旗艦或示範市集、協助地方建立制度性規範及創新經營、搭配觀光產業建構雙語環境、人才培訓 90.00 14075 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 完成創業活動辦法，辦理創業培訓課程、媒合受訓學員進駐市集經營、協助輔導樂活創業者經營；樂活雜誌大綱及形式確認、內容編排設計及出版 12 優良市集認證、市集名攤鋪選拔 辦竣驗收及付款作業 ●期末報告(預定99/12/20完成) 100.00 21338 樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行 辦竣驗收及付款作業 ●期末報告審查(預定99/12/20完成) (註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算) |
| --- | --- |

肆、管考基準

|  | 一、計畫管理 項目名稱 權數(%) 行政作業 20 表報提報作業 4 進度控制情形與結果 8 年度目標之挑戰性與明確性 4 計畫管制作為 4 經費運用 20 預算控制情形 20 資本支出預算控制結果 0 |
| --- | --- |

|  | 二、執行績效 |
| --- | --- |

|  | (一)年度目標達成情形 |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕完成優良市集認證，辦理全國至少15處優良市集通過認證 權數(%)﹕12 評分範圍 評分標準 90-100 完成優良市集認證，辦理全國至少15處以上優良市集通過認證 80-89 完成優良市集認證，辦理全國13-14處優良市集通過認證(依完成比例計算分數) 70-79 完成優良市集認證，辦理全國11-12處優良市集通過認證(依完成比例計算分數) 1-69 完成優良市集認證，辦理全國優良市集通過認證10處以下(依完成比例計算分數) |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕完成市集名攤鋪選拔，全國選拔90處名攤鋪通過 權數(%)﹕12 評分範圍 評分標準 90-100 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔90處以上名攤鋪 80-89 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔75-89處名攤鋪(依完成比例計算分數) 70-79 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔55-74處名攤鋪(依完成比例計算分數) 1-69 完成市集名攤鋪選拔，全國選拔未達55處名攤鋪(依完成比例計算分數) |
| --- | --- |
|  | 項目名稱﹕樂活菜市仔創業、樂活菜市仔雜誌發行4期 權數(%)﹕16 評分範圍 評分標準 90-100 樂活菜市仔創業培訓課程300人次以上、樂活菜市仔雜誌發行4期以上 80-89 樂活菜市仔創業培訓課程150-299人次、樂活菜市仔雜誌發行4期(依完成比例計算分數) 1-79 樂活菜市仔創業培訓課程未達150人次、樂活菜市仔雜誌發行未達4期(依完成比例計算分數) |

|  | (二)指定指標達成情形 |
| --- | --- |

|  | 項目名稱﹕受益或服務對象滿意程度 權數(%)﹕15 評分範圍 評分標準 90以上 滿意以上之比例占受訪人數80%以上。 89－80 滿意以上之比例占受訪人數70%以上。 79－70 滿意以上之比例占受訪人數60%以上。 69－60 滿意以上之比例占受訪人數50%以上。 59以下 滿意以上之比例未達受訪人數50%。 |
| --- | --- |

|  | (三)特殊績效 |
| --- | --- |

|  | 項目名稱 權數 特殊績效 5 |
| --- | --- |