## 統計表
非屬低污染之既有未登記工廠申請轉型遷廠或關廠輔導情形統計表
114.2
縣市別	收案數 / (A)	駁回/ / 撤件 / (B)	符合資格，進入審查	全國縣市政府核定情形
				申請 / 轉型	申請 / 遷廠	申請 / 關廠	總計	經工輔 / 會報 / 核備	經縣市政府核定，待提報工輔會報	縣市政府待核定	總計	完成轉型遷廠或關廠
臺北市	1		1		1		1	1			1	1
新北市	96	26	70	9	52	9	70	70			70	43
桃園市	52	20	32	5	21	6	32	32			32	11
臺中市	114	40	74	16	55	3	74	73	1		74	6
臺南市	39	13	26	3	23		26	26			26	13
高雄市	27	17	10	2	6	2	10	10			10	5
基隆市	1	1					0				0	0
新竹市	7	1	6	1	5		6	6			6	3
新竹縣	14	1	13	3	8	2	13	13			13	4
苗栗縣	1		1			1	1	1			1	0
彰化縣	38	14	24	2	15	7	24	24			24	14
南投縣	2	2					0				0	0
雲林縣	42	10	32	3	29		32	32			32	30
嘉義縣	14	1	13	2	9	2	13	13			13	8
嘉義市	1		1	1			1	1			1	1
屏東縣	25	14	11		11		11	11			11	2
花蓮縣	19	9	10	8	2		10	10			10	9
總計	493	169	324	55	237	32	324	323	1	0	324	150
備註： / 1.統計表適用對象(A)尚含「非屬低污染之既有未登記工廠轉型遷廠或關廠及輔導期限處理原則」第1點及第14點之工廠；其源自未登記工廠資料庫中經查處確認及各縣市政府收案輔導確屬之加總。 / 2.統計表『駁回/撤件』(B)係含：業者申請轉型遷廠或關廠計畫過程中，不符資格遭主管機關行政裁量以及業者自行申請撤件等情形者，納入111年查處專案。 / 3.因應中央流行疫情指揮中心三級警戒，各縣市政府遵循並積極配合管制，為降低人員接觸之風險，110年5月至8月期間暫緩相關稽查工作。

## 輔導情形清冊
各縣市政府受理非屬低污染既有未登記工廠轉型遷廠或關廠及輔導期限情形清冊 114.2
編號	廠名	工廠類型	廠址			地號	輔導 / 方向	輔導期限	完成轉型遷廠或關廠	屆期未完成轉遷關後續地方政府 / 辦理情形	轉遷關完成日期 / 或 / 展延日期	備註
			縣市	鄉鎮 / 市區	地址
1	全美造漆工業有限公司	第1點1款	臺北市	士林區	延平北路七段106巷327弄55號	士林區溪洲段二小段81地號	遷廠	111/03/19	已完成轉遷關			111.03現勘已歇業關廠
2	日發五金有限公司	第1點1款	新北市	八里區	長坑口38-8號	楓林段1458地號	遷廠	112/09/18	已完成轉遷關			112.10現勘已歇業
3	全進金屬有限公司	第1點1款	新北市	三芝區	興華里楓子林42之2號	福德段108、122、128、45地號	轉型	111/02/28	已完成轉遷關			112.06現勘已歇業
4	丸勝塗料有限公司	第1點1款	新北市	三峽區	添福路143之20號		關廠	112/06/30	已完成轉遷關			112.01現勘已歇業
5	國記造漆有限公司	第1點1款	新北市	三峽區	介壽路2段138巷1弄98之2號		遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			112.09現勘已歇業
6	康馳科技股份有限公司	第1點1款	新北市	土城區	永豐路195巷15號	永豐段1075	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/05/14	113/05/14勘查已歇業
7	台菱造漆工業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	凌雲路3段24巷17之5號	觀音東段56地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關	已停工歇業		113/05/03勘查非屬工輔法範圍(非屬製造業)
8	再壕金屬有限公司	第1點1款	新北市	五股區	中直路45號	觀音西段787地號	遷廠	114/03/18				展延關廠輔導期限至114/03/18
9	祥佑企業社	第1點1款	新北市	五股區	民義路1段220巷8之3號	五股坑一段908地號	關廠	113/03/19	已完成轉遷關	已停工歇業	113/07/31	113/07/31勘查已歇業
10	村都實業有限公司	第14點1款	新北市	五股區	民義路2段22巷6-2號(6-1號旁)	五股坑二段397、402地號	遷廠	112/03/31	已完成轉遷關	屆期排查確認中	112/06/30	112/06/30核准納管P6502847(農群)
11	德怡造漆企業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	民義路2段37-33號	五股坑段五股小段1497-00009	轉型	111/03/19	已完成轉遷關		111/06/21	111/06/21納管核准
12	欣霆企業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	民義路2段46之6號	五股坑三段1137地號	遷廠	112/06/30	已完成轉遷關			111.9勘查已歇業
13	旺甲企業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	民義路2段52巷3號	五股坑三段50、51、50-1、50-2、50、59地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關	已停工歇業	113/10/11	113/10/11勘查已歇業
14	得霖金屬工業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	民義路3段58號	五股坑三段536地號	遷廠	112/03/31	已完成轉遷關			112.05已歇業
15	興樺德興業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	成泰路2段147巷34之46號1樓	五股坑小段351地號	遷廠	113/09/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/06/21	113/6/21訪視廠商停工，現場設備拆除作業中
16	振富噴烤漆行	第1點1款	新北市	五股區	凌雲路3段28-1號B棟	觀音東段95地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			111.09勘查已歇業
17	寬興企業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	凌雲路3段82號		遷廠	112/09/18	已完成轉遷關			111.11已歇業
18	原新企業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	登林路105之1號	水碓段水碓小段167地號	轉型	111/12/01	已完成轉遷關			112.12命令停工
19	珩陽工業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	登林路126-1號		轉型	111/03/19	已完成轉遷關		112/07/21	112/07/21納管核准(P6502897)，改善計畫補正中
20	峻伸企業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	壟鉤路1之5號	五股坑二段1043地號	遷廠	112/09/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/08/16	113/08/16勘查已歇業
21	北川精密有限公司	第1點1款	新北市	五股區	頂福里23之6號	頂福小段634-26、634-27、634-28、634-29、634-35	轉型	111/03/19	已完成轉遷關		111/09/07	111/09/07納管核准
22	均勻實業有限公司	第1點1款	新北市	林口區	南勢72之17號	南勢埔段過崙子小段67地號	關廠	114/03/19				展延關廠輔導期限至114/03/19
23	紅登國際股份有限公司	第1點1款	新北市	林口區	瑞平里瑞樹坑41號	福德段108、122、128、45地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			113.3.1勘查，廠商已遷廠
24	倈益金屬工業有限公司	第1點1款	新北市	林口區	頂福里15鄰頂福81之3號		遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			112.11勘查已歇業
25	萬鉅企業有限公司	第1點1款	新北市	林口區	頂福里51之3號	頂福小段639-3地號	遷廠	112/09/18	已完成轉遷關			112.9勘查已歇業
26	聯礦預拌股份有限公司	第1點1款	新北市	林口區	頂福里58號	南勢埔段南勢埔尾小段21-2、21-3、21-4地號	遷廠	113/03/18	未完成			113.07命令停工
27	銑剛工業有限公司	第1點1款	新北市	林口區	頂福里6鄰32號	小南灣頂福小段332-9	遷廠	114/03/31				展延關廠輔導期限至114/03/31
28	穗曄實業股份有限公司	第1點1款	新北市	林口區	頂福路53之30號	小南灣段頂福小段634-2、634-7、634-14、634-18、634-20	轉型	111/03/19	已完成轉遷關		112/10/12	112/10/12核准納管P6503078
29	裕荃企業有限公司	第1點1款	新北市	林口區	菁埔路26之8號		關廠	113/03/18	已完成轉遷關			112.11勘查已歇業
30	陞易達有限公司	第1點1款	新北市	林口區	菁埔路43-3號	菁埔段菁埔小段145-2、145-7、145-8、145-9號	轉型	111/03/18	已完成轉遷關			111.08納管核准
31	德信實業有限公司	第1點1款	新北市	泰山區	大科路707號	大窠段711、709、710	遷廠	113/03/18	未完成			113.10命令停工
32	汎茂科技股份有限公司	第1點1款	新北市	泰山區	中港西路117之5號	泰山段一小段83、84地號	遷廠	114/03/31				展延遷廠輔導期限至114/03/31
33	大力五金企業社	第1點1款	新北市	泰山區	中港南路116-18		遷廠	115/03/18				展延遷廠輔導期限至115/03/18
34	噴新有限公司	第1點1款	新北市	泰山區	中港南路155之1號		遷廠	113/03/19	已完成轉遷關			113.09命令停工
35	宇茂企業有限公司	第1點1款	新北市	泰山區	中港南路177號及177之1號	泰山一小段259地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/05/29	113/05/29勘查已歇業
36	大漢預拌廠股份有限公司	第1點1款	新北市	泰山區	中港南路310號	泰山區一段499、500地號	遷廠	113/03/18	未完成			113.9命令停工
37	鼎瓚企業股份有限公司	第1點1款	新北市	泰山區	楓江路142之2		遷廠	114/03/18				輔導期限前已展延至114/3/18
38	茂榮實業股份有限公司	第1點1款	新北市	新店區	安康路1段399之3號	安華段258、259、271、272、273、275、276、276-2、280、281地號	關廠	113/09/18	未完成			113/08/09勘查已停工
39	輝鴻塗裝工程行	第1點1款	新北市	新莊區	青山路1段191號	青山段237、237-1地號	關廠	113/03/19	未完成			113.06命令停工
40	麗奇企業社	第1點1款	新北市	新莊區	壽山路49之7號	壽山段717、718、695	遷廠	112/03/31	已完成轉遷關			112.02現勘已歇業關廠
41	啟鈦工業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	中山路2段214巷1之1號		遷廠	112/09/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/04/02	113.04.02勘查已歇業
42	明記實業股份有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	中正路433之2號	光武段138地號	遷廠	112/09/18	未完成			113.10大門深鎖
43	日翊工業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	田尾街111-31號	東園段1075地號	遷廠	113/03/18	未完成			113.11命令停工
44	展助企業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	田尾街193巷5之3號	南園段67、68地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/27	113/09/27勘查已歇業
45	勝豐塗料有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	田尾街80號	東園街116、6地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			112.10勘查已歇業
46	祥榮實業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	西圳街2段80巷1之1號	西園段602地號	遷廠	114/03/31				展延遷廠輔導期限至114/03/31
47	怡昌靜電粉體塗裝有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	佳園路3段103號(103-1)	南園段740地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關		112/11/02	112/11/2勘查已歇業
48	久益企業社	第1點1款	新北市	樹林區	東陽街28巷2號	鎮前段37地號	關廠	114/03/18				展延遷廠輔導期限至114/03/18
49	久昌企業社	第1點1款	新北市	樹林區	俊英街219巷23-1號	圳民段192、193、194地號	遷廠	113/03/18	未完成			113.11命令停工
50	瀚甡有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	俊英街219巷23號	圳民街192、193、194地號	遷廠	112/09/18	已完成轉遷關		112/10/02	112.10.2勘查非屬工廠範圍
51	廣記實業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	俊英街61號	圳民段0875	轉型	113/03/18	已完成轉遷關		113/10/29	113/10/29勘查未達工廠規模
52	金富量企業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	柑園街1段193之18號	東園段450、448地號	遷廠	114/03/18				展延遷廠輔導期限至114/03/18
53	群鴻興業有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	柑園街2段149巷2之2號	西園段1523地號	遷廠	113/03/18	未完成			113.06命令停工
54	上泉混凝土股份有限公司	第1點1款	新北市	蘆洲區	三民路300巷2之2號	保佑段0112、0113、0114、0115地號	遷廠	114/03/18				展延遷廠輔導期限至114/03/18
55	永勝實業有限公司	第1點1款	新北市	蘆洲區	中正路476巷20之35號		遷廠	112/09/18	未完成			112.11命令停工
56	健交企業有限公司	第1點1款	新北市	蘆洲區	中正路477巷481之13號		遷廠	112/09/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/03/13	113/03/13勘查已遷廠
57	捷昱企業社	第1點1款	新北市	蘆洲區	中正路509之12號	保新段575	遷廠	112/09/18	未完成			113.09勘查已停工
58	尚勤實業社	第1點1款	新北市	蘆洲區	民族路408巷84號		遷廠	113/03/18	未完成			113.07命令停工
59	上桀企業社	第1點1款	新北市	蘆洲區	民義街22巷1號8樓	觀音東段94-1	遷廠	112/09/18	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/24	113/09/24勘查已歇業
60	偉聯實業社	第1點1款	新北市	蘆洲區	永安南路1段166號		遷廠	113/03/18	未完成			113.07命令停工
61	峻亨企業有限公司	第1點1款	新北市	鶯歌區	中正一路阿四巷5之4號	阿四坑小段59-6、59-7、59-13、59-15	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			112.11勘查已歇業
62	凱智塗裝有限公司	第1點1款	新北市	鶯歌區	德昌二街70巷27弄3號		關廠	111/12/31	已完成轉遷關			112.03現勘已歇業關廠
63	聖明企業社	第1點1款	新北市	五股區	民義路1段287巷26號1樓	五股坑一段1402、1455地號	轉型	111/03/19	未完成			113.09命令停工
64	固澤企業有限公司	第1點1款	新北市	板橋區	大觀路1段38巷156弄45號	橋中段650-5號	關廠	111/12/30	已完成轉遷關			112.02現勘已歇業關廠
65	宏利塗料有限公司	第1點1款	新北市	蘆洲區	復興路321-2號	復興段127	遷廠	112/09/18	已完成轉遷關			112.10勘查已歇業
66	宏峻金屬有限公司	第1點1款	新北市	樹林區	西圳街2段42巷16號	西園段508、509、510、511、512、513	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關			112.10勘查已歇業
67	玖輝工業有限公司	第1點1款	新北市	五股區	民義路1段220巷24之6號	五股坑一段848地號	遷廠	113/09/18	未完成			113.11命令停工
68	長宇企業社	第1點1款	新北市	五股區	五股區民義路二段52巷5-15號		遷廠	114/03/18				展延遷廠輔導期限至114/03/18
69	信豐化學工業股份有限公司	第1點1款	新北市	蘆洲區	和平路57號	和平段715、716、717地號	遷廠	113/07/30	已完成轉遷關			113.09勘查，現場為倉儲
70	泉達金屬股份有限公司	第1點1款	新北市	淡水區	興仁里前洲子7之2號	興化店前段洲子小段0120、0120-1、0120-2	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關			112.10勘查非屬工廠
71	再壕金屬有限公司 / 二廠	第1點1款	新北市	五股區	中直路45號	五股區觀音西段769地號	遷廠	114/03/18				展延遷廠輔導期限至114/03/18
72	慶成億企業有限公司(第二次)	第1點1款	桃園市	蘆竹區	蘆興街463之1號	蘆竹區南崁下段691-3、691-10、691-15、691-16、691-17、691-24地號	轉型	111/03/19	已完成轉遷關			111.03納管核准
73	力澤企業有限公司	第1點1款	桃園市	蘆竹區	坑口里源福街25之1號	蘆竹區坑子口段頭前小段91-1、91-2及未編定土地地號內	遷廠	115/03/31
74	丞信工業有限公司	第1點1款	桃園市	龜山區	東萬壽路758巷18號	龜山區龍壽段坑底小段1287、1288地號內	轉型	112/10/31	已完成轉遷關			1110307已核定轉型完成
75	金勃有限公司三廠	第1點1款	桃園市	觀音區	新坡里文林路261-2號	觀音區新張段409地號內	遷廠	113/06/30	已完成轉遷關		113/07/31	113.07已遷廠(113/07/31府經工字第1130211626函)
76	利可欣國際有限公司	第1點1款	桃園市	龜山區	大湖路408巷12弄11號	龜山區警大段611、612、614號	遷廠	114/09/19				展延輔導期限至114/9/19
77	翔發漆業有限公司	第1點1款	桃園市	龜山區	大湖34-36號左半	龜山區陳厝段284地號	關廠	114/03/31				同意展延114/03/31
78	欣和銃業企業社	第1點1款	桃園市	桃園區	國際路二段501巷34-1號	桃園區中路五段7、8、9、11及24地號內	遷廠	112/01/31	已完成轉遷關			112.01現勘已關廠
79	久億石業有限公司	第14點1款	桃園市	觀音區	保生里仁愛路二段185號1、2樓	觀音區茄苳坑段兩座屋小段678、678-1、678-2、678-3地號	遷廠	113/04/30	已完成轉遷關		111/10/25	1111025核准納管P6801939(農群)
80	鈺智企業社	第1點1款	桃園市	龜山區	青山路二段1巷2弄5之1號	龜山區體大段1037地號內	遷廠	113/12/31	未完成			同意展延113/12/31
81	發達油漆工程行	第1點1款	桃園市	新屋區	石牌里4鄰28-1號	新屋區石牌嶺段837地號	遷廠	113/03/15	未完成			113.5.23裁罰並勒令停工
82	立穎開發實業有限公司	第1點1款	桃園市	大園區	溪海里23鄰柴梳崙路78、80號	大園區聖德段576地號	遷廠	111/12/31	已完成轉遷關			111.12已關廠
83	興宏企業社	第14點1款	桃園市	大溪區	埔頂路1段357巷1000號	大溪區社角57地號	遷廠	112/10/31	未完成			113.1.19裁罰並勒令停工
84	進泰塗料有限公司	第1點1款	桃園市	龜山區	豐榮街1巷52號	龜山區舊路坑一段1252地號內	轉型	110/12/31	已完成轉遷關		111/12/06	111/12/06納管核准
85	東鈺噴漆有限公司	第1點1款	桃園市	蘆竹區	新興里10鄰107-1號	蘆竹區開南段1056地號	遷廠	113/04/30	未完成			113.10.22裁罰並勒令停工
86	元祥噴漆工程行	第1點1款	桃園市	八德區	崁頂路1160-1號	八德區竹圍段257及263地號內	遷廠	114/04/30				113/10/11府經工行字第1130276499展延核准至114/04/30
87	名流壓鑄品股份有限公司	第1點1款	桃園市	蘆竹區	富國路2段81之3、81之5號	蘆竹區富宏段617地號內	轉型	111/02/25	已完成轉遷關		112/02/10	112/02/10納管核准
88	鈺松科技有限公司	第1點1款	桃園市	楊梅區	雙榮里1鄰雙榮路258巷50之1號	楊梅區高雙段19、19-1、20、21、24、25地號	遷廠	114/03/19
89	葳禾實業有限公司(楊梅廠)	第14點1款	桃園市	楊梅區	富民街143巷319號	楊梅區楊湖段1734、1735、1736地號	遷廠	113/10/31	未完成(農群)			已申請農產業群聚納管，審核中
90	美美陶土社	第14點1款	桃園市	新屋區	大坡里民有三路1段389號	新屋區大坡段三角堀小段760地號內	遷廠	114/03/20				113/10/11府經工行字第1130275576核准展延至114/03/20
91	炬森興業有限公司二廠	第1點1款	桃園市	龜山區	大坑路二段272巷29號	龜山區陳厝段1568地號	遷廠	112/12/31	未完成
92	啟溢機械有限公司	第1點1款	桃園市	龍潭區	祥和里龍平路1337巷56-9號	龍潭區北興段64、65、66地號	遷廠	114/01/31				113/10/14府經工行字第1130274704核准展延至114/01/31
93	得富倉儲設備有限公司	第1點1款	桃園市	龜山區	大湖路68巷72號	龜山區公西段1061地號	關廠	113/03/18	已完成轉遷關		113/03/20	113/03/20勘查關廠
94	山益包裝有限公司	第14點1款	桃園市	新屋區	華興路1045巷205號	新屋區石磊子段水流小段478地號	遷廠	113/03/20	未完成(農群)			已申請農產業群聚納管，納管審核中
95	信嘉鋁業股份有限公司	第1點1款	桃園市	楊梅區	楊新路三段357巷88號	楊梅區民豐段171、172、173、175、177、141-10、156、158、160、178、179、325地號內	遷廠	113/07/31	未完成			領有合法廠登 (編號: 99628783)，違規擴大使用，已於113.10.7裁罰
96	全倫水泥製品有限公司	第1點1款	桃園市	中壢區	山東路510巷49號	中壢區上山段1501、1502地號內	關廠	114/02/25				114年3月4日府經工行字第1140051038號展延駁回
97	三賢電機股份有限公司	第14點1款	桃園市	新屋區	石牌里2鄰石牌嶺45之10號	新屋區石牌嶺段1653-1、1654地號	遷廠	114/09/30				展延遷廠輔導期限至114/09/30
98	全量企業有限公司	第1點1款	桃園市	龜山區	大湖路160巷32弄2之1號	龜山區警大段312、309、317-11地號	遷廠	114/01/31				113/10/14府經工行字第1130269453核准展延至114/01/31
99	元盛企業有限公司	第14點1款	桃園市	新屋區	蚵間里六鄰49-2號	新屋區蚵殼港段蚵殼港小段1338、1339地號	關廠	112/12/31	已完成轉遷關		113/01/16	113/01/16勘查關廠
100	指南噴砂油漆工程有限公司	第1點1款	桃園市	桃園區	富國路861巷37號	桃園區八角段1、1-1、21、21-1、21-2、21-3、22、22-1、22-2、22-3、23、78、78-1、79、79-1、79-2、79-3及132-1地號內	關廠	113/12/31	未完成			113/10/14府綠工行字第1130270489核准展延至113/12/31
101	華陽不銹鋼工業股份有限公司	第14點1款	桃園市	龜山區	大崗里12鄰大湖路275號	龜山區警大段485、460、395、461地號	轉型	111/03/19	已完成轉遷關		111/04/28	111/04/28納管核准
102	清華金屬有限公司新屋廠	第1點1款	桃園市	新屋區	東明里7鄰東福路117巷6號	新屋區東勢段甲頭厝小段1004、1005地號	關廠	114/02/25				114年3月3日府經工行字第1140050576號函展延駁回
103	連成企業社龜山廠	第1點1款	桃園市	龜山區	忠義路一段828-8號	龜山區舊路坑一段517、518地號內	遷廠	114/03/19
104	舜昕工程行	第1點1款	臺中市	清水區	菁埔里臨海路1-2號	臺中市清水區菁埔北段67地號	轉型	114/02/01				未屆期
105	元百億實業有限公司	第1點1款	臺中市	霧峰區	五福西路63-9號	臺中市霧峰區五福南段105地號(部分使用)	遷廠	113/07/29	未完成	屆期排查確認中		113.09.06現勘已關廠
106	弘昇油漆股份有限公司	第1點1款	臺中市	豐原區	豐田里豐原大道二段230巷106號	臺中市豐原區鎮宮段824(部分使用)、830-1地號	轉型	114/02/17				未配合輔導，已駁回展延申請
107	合船企業有限公司一廠	第1點1款	臺中市	豐原區	朴子里國豐路二段605巷55號	臺中市豐原區福興段365、366地號	遷廠	113/08/01	未完成(展延申請或補件中)	展延補正或審查中
108	鐘淵實業股份有限公司	第1點1款	臺中市	霧峰區	林森路609-1號	臺中市霧峰區峰南段752-1、752-2地號	轉型	114/02/17
109	絳銓工業有限公司	第1點1款	臺中市	外埔區	甲后路三段600巷6號	臺中市外埔區新六分段958地號(部分使用)	遷廠	113/02/24	未完成	屆期排查確認中		未配合輔導，已撤回展延申請(環保單位已下令停工)
110	金固欣企業社	第1點1款	臺中市	太平區	大興路530巷12號	臺中市太平區萬福段359地號	遷廠	114/02/24				113.09.06現勘已關廠
111	優記金屬工業有限公司一廠	第1點1款	臺中市	大雅區	前村東路8號	臺中市大雅區三和段119-1、117-2地號	轉型	114/01/19				113.09.06現勘已關廠
112	文強塗裝有限公司	第1點1款	臺中市	烏日區	溪南路一段195巷61號	臺中市烏日區溪南東段132地號	遷廠	113/12/08	未完成	屆期排查確認中		訴願中
113	運和景有限公司	第1點1款	臺中市	大雅區	上山路182號	臺中市大雅區自立段709地號(部分使用)	遷廠	113/10/13	未完成	屆期排查確認中		113.09.06現勘已關廠
114	宏泰造漆有限公司	第1點1款	臺中市	神岡區	昌平路5段356號	臺中市神岡區社南段83、82-10、80地號	關廠	114/03/19
115	連勝塗裝有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	西湖路187巷92弄1號	臺中市大里區西湖南段304、304-5地號	轉型	114/02/24				113.09.06現勘已關廠(請補充最新辦理情形，如是否已遷廠)
116	尚品企業有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	草溪西路190號	臺中市大里區西湖南段324地號(部分使用)	遷廠	114/02/24
117	金峰研磨工業社	第1點1款	臺中市	霧峰區	新厝路300巷80號(左)	臺中市霧峰區南柳段984地號(部分使用)	遷廠	113/07/19	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/06	113/09/06現勘已關廠
118	愛爾蘭商速聯股份有限公司台灣分公司	第1點1款	臺中市	神岡區	圳前里中山路1598-8號	臺中市神岡區神圳段1014-2、1014-3、1014-4、1016、1017、1018、1019、1019-1、1019-2、1019-3、1019-4、1020、1026、1027、1028、1032、1033、1034、1035、1036、1049、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1063-2、1066。 / 神岡區仁愛段1048、1049、1050、1059、1060地號	轉型	114/01/13 / 待提工輔會報	未完成(展延申請或補件中)	屆期排查確認中
119	鎧榮興業有限公司	第1點1款	臺中市	豐原區	國豐路二段552巷86號	臺中市豐原區東湳北段429地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
120	尚豪塗裝有限公司	第1點1款	臺中市	龍井區	工業路209-1號	臺中市龍井區忠和段1147-1、1147-2地號	遷廠	114/03/19
121	京隼工業社	第1點1款	臺中市	大里區	草堤路101巷16號	臺中市大里區西湖北段421地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
122	旭昌工業社	第1點1款	臺中市	太平區	大興里大興路550號	臺中市太平區萬福段277、282(皆部分使用)地號	遷廠	114/03/07
123	桐榮鑄銅廠	第1點1款	臺中市	太平區	太平里甲堤路560之1號	臺中市太平區合利段322-5、322-4、322-7(部分使用)地號	遷廠	113/09/07	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/07
124	可成工業有限公司	第1點1款	臺中市	大雅區	員林里神林路1段414巷41號	臺中市大雅區自強段588、589地號	遷廠	113/09/07	未完成	屆期排查確認中
125	勝興塗裝社	第1點1款	臺中市	東區	東信里振興路412巷100號	臺中市東區旱溪段143-875地號	遷廠	114/03/19
126	良長豐有限公司	第1點1款	臺中市	豐原區	朴子里豐勢路二段535巷49弄26-1號	臺中市豐原區順豐段472地號	遷廠	114/01/19
127	達通塗料企業有限公司	第1點1款	臺中市	太平區	太平七街87號	臺中市太平區長億段488(部分使用)、491-1地號	關廠	113/11/26	未完成	屆期排查確認中
128	福氣工業股份有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	工業路79巷11弄24號	臺中市大里區仁美段13、14地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
129	雅棋德科技有限公司	第1點1款	臺中市	大雅區	昌平路四段282南11巷15號	臺中市大雅區花眉庄段541、547地號	遷廠	114/03/19
130	宏岳實業社	第1點1款	臺中市	大里區	草堤路233巷9號	臺中市大里區西湖北段868地號	遷廠	114/03/19
131	揚鎰工業社	第1點1款	臺中市	大里區	東興路535巷8號	臺中市大里區涼傘樹段882地號	遷廠	113/09/01	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/01
132	宏達機械工業社	第1點1款	臺中市	神岡區	庄前路12號	臺中市神岡區建國段404地號	遷廠	114/02/24
133	呈育工業社	第1點1款	臺中市	清水區	武鹿里橋江北街二段90號	臺中市清水區武秀段428、429-2、437-2地號(皆部分使用)	遷廠	114/01/19
134	永侑企業社	第1點1款	臺中市	霧峰區	四德南路50號	臺中市霧峰區丁台二段175地號	遷廠	113/08/24	未完成	屆期排查確認中
135	舜威企業股份有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	草湖路335號	臺中市大里區大峰段164地號	遷廠	114/03/19
136	銓晉企業社	第1點1款	臺中市	烏日區	溪南路1段460巷128號	臺中市烏日區溪南西段646地號	遷廠	113/08/24	未完成	屆期排查確認中
137	精鋒研磨實業社	第1點1款	臺中市	神岡區	神洲里大洲路268號	臺中市神岡區光啟段913(部分使用)、914、917地號	遷廠	114/02/24
138	源順興企業社	第1點1款	臺中市	東區	東信里樂業路520巷15號	臺中市東區旱溪段116-245、116-281地號	遷廠	114/02/24
139	連榮塗裝股份有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	草堤路153號	臺中市大里區西湖北段820地號	遷廠	114/03/19
140	景富實業社	第1點1款	臺中市	烏日區	光明里五光路復光六巷132號1樓	臺中市烏日區重建段82地號	關廠	114/03/19
141	松錨企業有限公司	第1點1款	臺中市	霧峰區	北豐路236巷8弄28號	臺中市霧峰區北勢段12-2地號	轉型	113/12/08	未完成	屆期排查確認中
142	龍辰塗裝科技有限公司	第1點1款	臺中市	潭子區	大富里潭富路三段23號	臺中市潭子區大德段635、635-1、636地號	轉型	114/01/19
143	有鴻工業社	第1點1款	臺中市	豐原區	朴子里朴子街458巷8號	臺中市豐原區福興段580地號	遷廠	114/03/19
144	駿齡企業有限公司台中廠	第1點1款	臺中市	烏日區	太明路成豐巷248號	臺中市烏日區溪南東段1886地號(部分使用)	轉型	114/03/19
145	富祥烤漆有限公司	第1點1款	臺中市	太平區	大興里大興路550號	臺中市太平區萬福段281、282、283(皆部分使用)地號	遷廠	113/12/08	未完成	屆期排查確認中
146	保固油漆股份有限公司大里廠二廠	第1點1款	臺中市	大里區	中投西路三段635號1樓	臺中市大里區大里段1190、1190-3、1190-4、1192、1192-2、1224、1225、1225-1、1225-2、1227、1228、1236地號	轉型	114/03/19
147	駿竑有限公司	第1點1款	臺中市	大雅區	光復路3-1號	臺中市大雅區寶雅段1042及1045地號(皆部分使用)	遷廠	114/03/19
148	佳昌油墨股份有限公司	第1點1款	臺中市	西屯區	廣福里筏堤東街一段618號	臺中市西屯區廣安段310地號(部分使用)	遷廠	114/02/24
149	庄前企業有限公司	第1點1款	臺中市	清水區	東山里神清路6-6號	臺中市清水區東山段248地號	轉型	113/10/05	未完成	屆期排查確認中
150	聯昇鋁業有限公司	第1點1款	臺中市	豐原區	三村里三和路354巷34弄1、7號	臺中市豐原區車路墘段溝子墘小段4-13地號	轉型	113/12/08	未完成	屆期排查確認中
151	鴻鎰企業社	第1點1款	臺中市	豐原區	翁子里豐勢路2段535巷41弄28號	臺中市豐原區順豐段520地號	遷廠	114/03/19
152	振惟有限公司大里廠	第1點1款	臺中市	大里區	西湖里西湖路365-1號	臺中市大里區西湖北段889-1(部分使用)、889-2地號	轉型	113/11/01	未完成	屆期排查確認中
153	精美達企業有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	西湖里草堤路311巷11號	臺中市大里區西湖北段896地號	遷廠	114/03/19
154	和翰有限公司二廠	第1點1款	臺中市	烏日區	螺潭里太明路成豐巷208號	臺中市烏日區溪南東段1805、1806地號	遷廠	113/09/16	未完成(展延申請或補件中)	展延補正或審查中
155	詮王有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	西湖里西湖路345號	臺中市大里區西湖北段963-1、964、965地號(部分使用)	遷廠	113/09/16	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/06	113/09/06現勘已關廠
156	亮品企業有限公司	第1點1款	臺中市	大里區	西湖里西湖路395號	臺中市大里區西湖北段798-1地號	轉型	113/11/01	未完成	屆期排查確認中
157	久豐彩藝塗裝有限公司	第1點1款	臺中市	烏日區	光明路132-4號	臺中市烏日區五張犁西段840地號(部分使用)	轉型	113/10/05	未完成	屆期排查確認中
158	昱成銅興業有限公司四廠	第1點1款	臺中市	烏日區	光明里五光路復光六巷177號	臺中市烏日區重建段82地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
159	金三傑企業社	第1點1款	臺中市	太平區	太平里太平十三街5-12號	臺中市太平區長億段227地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
160	搢豐企業社二廠	第1點1款	臺中市	大雅區	西寶里昌平路四段180號	臺中市大雅區西員寶北段928地號(部分使用)、936、938、939地號	轉型	114/01/19
161	長奕企業社	第1點1款	臺中市	太平區	太平里太平十三街5-11號	臺中市太平區長億段227地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
162	長昱企業社(第二次)	第1點1款	臺中市	和平區	南勢里東關路三段185-1號	臺中市和平區南勢段1345-1地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
163	德金成實業有限公司	第1點1款	臺中市	沙鹿區	福興里沙田路18號	臺中市沙鹿區福至段801、802、803地號(均部分使用)	遷廠	114/03/19
164	鏹瀧有限公司	第1點1款	臺中市	清水區	鎮平路12-6號	臺中市清水區海濱段175、175-1地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
165	駿得企業社	第1點1款	臺中市	外埔區	水美里二崁路561號	臺中市外埔區水美南段683地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
166	皇坤金屬有限公司	第1點1款	臺中市	烏日區	五光路復光二巷11號	臺中市烏日區重建段360-2地號	遷廠	114/03/19	已完成轉遷關		112/06/02	112.06.02取得一般廠登66010625
167	暉達塗料有限公司	第1點1款	臺中市	潭子區	豐興路二段338巷19弄7號	臺中市潭子區興龍段437地號(部分使用)	遷廠	114/03/19
168	灃澤有限公司	第1點1款	臺中市	北區	建成里東成路66號	臺中市北區錦村段10-10、10-14、10-16、12-105、12-121、12-128地號	遷廠	114/03/19
169	大磨王工業社本廠	第1點1款	臺中市	太平區	黃竹里德利路150號	臺中市太平區黃竹段29(部分使用)地號	遷廠	113/09/07	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/06	113/09/06現勘已關廠
170	皇元工業社	第1點1款	臺中市	太平區	黃竹里德利路127號	臺中市太平區黃竹段25(部分使用)地號	遷廠	114/03/07
171	定昱工業有限公司	第1點1款	臺中市	太平區	永隆里光德路375巷86號	臺中市太平區新德隆段40、40-11(皆部分使用)地號	遷廠	114/03/16
172	鉅洋材料科技有限公司	第1點1款	臺中市	大甲區	大發路137號	臺中市大甲區永信段1015、1123、1123-5地號(皆部分使用)	遷廠	114/03/19
173	美冠科技有限公司	第1點1款	臺中市	大雅區	民生路四段376巷60號	臺中市大雅區上楓段1081地號	遷廠	114/03/19
174	嘉洺興業有限公司	第1點1款	臺中市	潭子區	民族路三段98號	臺中市潭子區牛埔段175地號	遷廠	114/03/19
175	吉昌工業社	第1點1款	臺中市	大雅區	西寶里西村路7-7號	員寶段1278地號部分使用	遷廠	114/03/19
176	昇億展業有限公司一廠	第1點1款	臺中市	龍井區	龍津里蚵寮路251巷305-1號	臺中市龍井區龍津段926、926-2地號部分使用	遷廠	114/03/19
177	相億鋁業有限公司一廠	第1點1款	臺中市	豐原區	豐田里豐南街92巷286號	臺中市豐原區鎮宮段878地號部分使用	遷廠	114/03/19
178	南緯水族企業行	第14點1款	臺南市	六甲區	中社里中社1之15號	六甲區中社段1283地號	轉型	111/02/19	已完成轉遷關		111/08/08	111/08/08納管核准
179	台宇企業社	第1點1款	臺南市	佳里區	溫內里塭子內2-102號	佳里區龍安段163地號	遷廠	115/03/18
180	延星金屬股份有限公司	第1點1款	臺南市	安定區	安加里259之19號	安定段2020、2060地號	遷廠	113/09/17	未完成	屆期排查確認中
181	振威企業社	第1點1款	臺南市	安定區	中榮里17之2號	中榮段261地號(部分使用)	遷廠	113/03/17	未完成			113.09.10稽查結果營運中業者陳情於3個月內搬遷
182	玖裕塗裝企業社	第1點1款	臺南市	安定區	管寮里150之1號	安定區管寮段516-3、517-3、517-6號	遷廠	113/03/16	已完成轉遷關		112/08/25	商號改成玖裕科技112/08/25納管核准 / 產業別2599(P6702046)
183	寶霖企業社	第1點1款	臺南市	安南區	長和路1段823巷142號	臺南市安南區東和段596地號	遷廠	115/02/22
184	首都開發工程有限公司	第14點1款	臺南市	鹽水區	下林里蜈蜞坑36號	臺南市鹽水區下林段712、713、714地號	遷廠	114/03/17
185	象福企業有限公司	第14點3款	臺南市	後壁區	頂安里頂寮290號	臺南市後壁區安溪寮段頂寮小段1977地號	遷廠	113/03/17	已完成轉遷關		113/05/03	1130503已納管(納管編號P6702175)
186	永泰企業社	第14點1款	臺南市	鹽水區	三明里大莊1之9號	臺南市鹽水區番子厝段1560地號	遷廠	111/02/19	未完成(農群)			申請納管(農群)審認中
187	鐘茂企業有限公司	第14點1款	臺南市	鹽水區	後宅里後寮72之3號	臺南市鹽水區舊營段後寮小段1609、1010、1611地號	遷廠	111/02/19	已完成轉遷關		113/08/11	113.08.11同意納管，納管編號(P6702179)
188	宏國傢俱行	第14點1款	臺南市	鹽水區	桐寮里75之1號	臺南市鹽水區番子厝段1325、1326地號	遷廠	113/09/17	未完成(農群)			申請納管(農群)
189	柳營五金商行	第14點1款	臺南市	六甲區	龜港里龜子港303巷330號	臺南市六甲區龜子港段1160地號	遷廠	115/03/17
190	日鑫實業社	第1點1款	臺南市	永康區	大灣路崑山里942巷169弄170號	臺南市永康區大灣段5443地號	遷廠	113/03/17	未完成			113.10.28勘查結果，未達規模免辦理工廠登記
191	佳瑋企業社	第14點1款	臺南市	歸仁區	大潭里長榮路2段420巷500號	臺南市歸仁區林子邊段582-3、582-4、616地號	遷廠	113/03/17	未完成(展延申請或補件中)	屆期排查確認中
192	源松實業社	第1點1款	臺南市	安定區	安定258之79號	臺南市安定區安定段2065地號	遷廠	113/03/17	已完成轉遷關		113/09/10	113.09.10稽查結果已關廠
193	泉億機械工程有限公司	第1點1款	臺南市	歸仁區	沙崙里沙崙239號	臺南市歸仁區沙崙段683-1、683-2、689、690、690-1、9011地號	遷廠	113/03/16	已完成轉遷關		112/08/08	112/08/08核准納管(農群)
194	正詠科技有限公司	第1點1款	臺南市	南區	喜北里喜明街115號	臺南市南區喜北段587地號	轉型	111/01/31	已完成轉遷關		111/04/26	111/04/26納管核准
195	盈利實業有限公司	第1點1款	臺南市	安南區	顯宮里顯宮一街37之357號	臺南市安南區顯宮段292、296、297、298、299地號	轉型	111/01/31	已完成轉遷關		111/06/28	111/06/28納管核准
196	立新開發科技有限公司	第1點1款	臺南市	安南區	布袋里工明路418號	臺南市安南區布袋段924地號	遷廠	113/03/16	已完成轉遷關			已遷廠
197	永承紙業有限公司	第14點1款	臺南市	鹽水區	舊營里舊營158號	臺南市鹽水區番子厝段1113、1114地號	遷廠	113/09/17	未完成(農群)			申請納管(農群)
198	萬鑫鼎實業有限公司	第1點1款	臺南市	新化區	崙頂里3030-8號	臺南市新化區竹子腳段1601地號(部分使用)	遷廠	113/03/17	已完成轉遷關		111/06/06	111/06/06納管核准(農群)
199	富豪塑膠企業社	第14點1款	臺南市	後壁區	土溝里88-12號	臺南市後壁區土溝段1048地號部分使用	遷廠	113/03/17	已完成轉遷關		111/12/02	111/12/02勘查已歇業
200	文豐木竹簾	第14點1款	臺南市	白河區	內角里內角120-30號	臺南市白河區內角段712、714、715地號	遷廠	113/09/17	已完成轉遷關		113/04/26	113.04.26同意納管，納管編號(P6702174)
201	坤駿實業有限公司	第1點1款	臺南市	善化區	昌隆里293之3號	臺南市善化區北子店段一小段543地號	遷廠	113/03/17	已完成轉遷關		111/09/07	111.09.07核准納管(農群)
202	源豪企業社	第14點1款	臺南市	安定區	六塊寮157之3號	臺南市安定區六塊寮段2375地號部分使用	遷廠	113/03/17	未完成			113.09.12稽查結果營運中，業者陳情已縮小規模待複查
203	富貿企業股份有限公司	第14點1款	臺南市	善化區	進學路113之12號	臺南市善化區六分寮段283-18、283-20地號	遷廠	113/09/17	未完成	屆期排查確認中
204	大邦化工企業有限公司	第1點1款	高雄市	湖內區	田尾里忠孝街94號	大湖段2304地號	遷廠	113/09/19	未完成(展延申請或補件中)	展延補正或審查中		113年5月20日申請展延，業者於113年10月16日始完成補正，本局113年11月8日完成現勘，刻正審查中。
205	健統實業股份有限公司	第1點1款	高雄市	大寮區	新厝里15鄰新厝路901號	新庄段715、716、717、718、720、725、726、730、770、771、772、773、774、777、778地號	遷廠	113/09/30	未完成(展延申請或補件中)	展延補正或審查中		113年6月11日申請展延，業者於113年9月30日始完成補正，待完成現勘後審查是否符合展延資格。
206	居相企業股份有限公司	第1點1款	高雄市	大寮區	大寮里光華路380巷108號	大寮段3062地號	轉型	111/03/01 / (申請納管)	已完成轉遷關		112/08/22	業者另案申請納管，經112.8.22現勘已無高污製程
207	良靜企業有限公司	第14點1款	高雄市	路竹區		三爺埤段76地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		111/11/08	111年11月納管核准(農群)
208	愿興企業社	第1點1款	高雄市	仁武區	仁福里橫山一巷1號	仁武區仁義段959、960、963地號	遷廠	112/06/30	已完成轉遷關		112.08	展延至112年6月30日，112年8月現勘已完成關廠
209	鋼義工業股份有限公司	第14點1款	高雄市	湖內區	民族路372巷9-1號	湖內段2083地號	遷廠	113/09/18	已完成轉遷關		111/08/23	111年8月已同意納管，農產業群聚
210	立揚工業有限公司	第14點1款	高雄市	路竹區	大公路329巷65-1號	下甲段117地號	遷廠	113/09/18	未完成(農群)			該廠位於農產業群聚地區，並已於截止期限前提出納管申請；惟業者已自行納管申請撤案且未申請「農產業群聚地區低污染既有未登記工廠之管理輔導」，113年11月8日完成現勘，現狀未從事製造、加工行為。
211	美成磨石地磚行	第1點1款	高雄市	美濃區	中興路一段135號	中壇段二小段4443地號	關廠	112/09/24	已完成轉遷關		112.09	112年9月現勘已完成關廠
212	三和瓦廠	第1點1款	高雄市	大樹區	竹寮路94號	竹寮段1061、1062、1063、1064地號	轉型	114/03/19				113年12月5日申請展延，惟工廠定著土地地號業已更正編定為一般農業區窯業用地，業者擬辦理工廠登記，本案是否得適用展延規定尚待審查。
213	鍵溢金屬有限公司	第1點1款	高雄市	鳳山區	五甲一路895-1號	七老爺段1197、1197-2、1197-3、1197-4、1198、1198-2、1198-3地號	關廠	113/09/18	未完成(展延申請或補件中)	展延補正或審查中		113年6月6日申請展延，業者於113年8月30日始完成補正，113年11月29日完成現勘，刻正審查中。
214	正富鑫油漆工程行	第1點1款	新竹市	香山區	五福路一段200巷401弄99號	延壽段778地號	遷廠	112/12/31	已完成轉遷關			112/2/22現勘完成遷廠
215	竹翔工業股份有限公司	第14點1款	新竹市	香山區	中華路六段334號	湖港段698、698-1、702-3、703、704-2、706、707地號	遷廠	113/12/31	已完成轉遷關		113/11/04	113/11/04現勘已遷廠
216	裕盛工業社	第1點1款	新竹市	香山區	南港街52巷28號	南港段830地號	遷廠	115/03/19				展延關廠輔導期限至115/3/19
217	鈞源實業社	第1點1款	新竹市	香山區	中華路五段323巷11號	美山段112、112-1、112-2、112-3、113、113-1、114、114-1、114-2、115、116、116-1、116-2、116-3、117地號	遷廠	115/03/19				展延關廠輔導期限至115/3/19
218	巨友科技股份有限公司	第1點1款	新竹市	東區	水利路83之7號一樓	隆恩段1021地號	轉型	113/03/19	已完成轉遷關			111/3/29核准納管(P1800116)
219	大福砂石有限公司	第1點1款	新竹市	東區	千甲路436巷11之1號	千甲段596-2、601、602、606、608、610、611、617-1、626-1、639、640、643地號	遷廠	114/09/19				展延遷廠輔導期限至114/09/19
220	源鼎宏實業有限公司	第1點1款	新竹縣	新豐鄉	鳳坑村坑子口750之3號	坑子口段1988、1988-1、1997-4、1997-11(部分使用)地號	轉型	113/04/28	已完成轉遷關		112/02/10	112/2/10已納管
221	金晟有限公司	第1點1款	新竹縣	湖口鄉	八德路一段12巷140號	波羅段627地號	關廠	113/04/07	已完成轉遷關		113/04/30	113年1月31日廠房淨空。 / 113年4月9日申請現勘。 / 113年4月23日辦理現勘。 / 113年4月30日府產商字第1135211461號函完成關廠。
222	競林有限公司	第1點1款	新竹縣	新豐鄉	中崙村中崙309之7號	中崙段1852、1853地號	轉型	113/03/17	已完成轉遷關		112/01/09	112/1/9已納管
223	永全精密塑膠模具有限公司	第1點1款	新竹縣	竹北市	興海街251號	東海窟段東海窟小段38-9地號	遷廠	114/03/22				展延至114年3月22日
224	昱彰工業有限公司	第14點1款	新竹縣	新豐鄉	瑞興村181之22號	崁頭段1298、1302地號	遷廠	115/03/17				展延至115年3月17日
225	廣達企業社	第14點1款	新竹縣	新豐鄉	瑞興村崁頭211之7號	崁頭段1800地號	遷廠	114/09/17				展延關廠輔導期限至114/09/17
226	富怡精密機械有限公司	第14點1款	新竹縣	新豐鄉	瑞興村崁頭211之3號	崁頭段1799地號	遷廠	114/09/22				展延關廠輔導期限至114/09/22
227	昇翰科技股份有限公司	第14點1款	新竹縣	竹北市	東海一街195號	三崁店段水坑口小段12-1地號	遷廠	113/03/17	已完成轉遷關		112/03/02	112/3/2現勘已遷廠
228	萬昌研磨社	第1點1款	新竹縣	新豐鄉	瑞興村崁頭121號	瑞光段40地號	關廠	114/04/17				展延關廠輔導期限至114/03/17
229	利昌行	第1點1款	新竹縣	湖口鄉	波羅村八德路1段12巷155號	波羅段637地號	遷廠	114/09/24				展延關廠輔導期限至114/09/24
230	日升科技有限公司	第14點1款	新竹縣	竹北市	東海一街95巷76號	東海窟段東海窟小段54-1、54-2、55-1、55-2	遷廠	115/03/17				展延關廠輔導期限至115/03/17
231	吉品工業社	第14點1款	新竹縣	新豐鄉	福興村65之1號	福興段員山子小段566、567地號	轉型	114/09/17				展延關廠輔導期限至114/09/17
232	翊樺企業	第14點1款	新竹縣	橫山鄉	橫山村中豐路一段2巷1-3號	新庄段1507-1地號	遷廠	114/08/04				111年8月農產業群聚地區低污染既有未登記工廠之管理輔導案112/11/2核定遷廠
233	俊僅企業有限公司	第1點1款	苗栗縣	南庄鄉	南興段1430地號	南庄鄉南興段1430地號	關廠	112/03/19	未完成	勒令停工		113/08/27函處勒令停工，惟目前仍未辦理歇業關廠，待簽辦停止供電供水作業
234	俊舜機械有限公司	第1點1款	彰化縣	芳苑鄉	芳漢路56號	芳苑鄉芳埤段743、746、747、748地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/12/08	轉型低污染，1121208已核准納管
235	品億企業社	第1點1款	彰化縣	溪湖鎮	河東里河興路61巷16號	溪湖鎮中興段215地號(部分使用)	關廠	113/03/19	已完成轉遷關			113.9.5現勘已遷廠，排勘解列
236	政宏五金有限公司	第1點1款	彰化縣	埤頭鄉	豐崙村彰水路四段357-20號	埤頭鄉周厝崙段494地號	遷廠	113/06/19	已完成轉遷關		112/03/22	112.3.22已納管,核准文號：1120803970(P0705664)
237	雙成工業社	第1點1款	彰化縣	埔鹽鄉	太平村番金路57-8號	埔鹽鄉義和段648地號	關廠	113/03/19	已完成轉遷關			113.9.5現勘已遷廠，排勘解列
238	弘霖玻璃企業社	第14點1款	彰化縣	福興鄉	福寶村新生路40-33號	福興鄉福金段49-1地號、51-1地號、50地號(皆部分使用)	遷廠	114/03/19
239	立昌工業社	第14點1款	彰化縣	田尾鄉	睦宜村裕民路173號	田尾鄉饒平厝段586-6、586-7地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		112/01/13	112.01.13納管核准(農群)
240	益良五金企業社	第1點1款	彰化縣	鹿港鎮	鹿和路二段524巷120號旁	鹿港鎮永安段821、821-2、821-3地號	關廠	113/03/19	已完成轉遷關			113.已關廠，予以解除列管
241	萬嘉興業有限公司	第1點1款	彰化縣	埔鹽鄉	太平村番金路57-8號	埔鹽鄉永興段674、675地號	轉型	113/03/19	已完成轉遷關			113.9.5已遷廠，排勘解列
242	志軒工業社	第1點1款	彰化縣	和美鎮	源埤村南雷路10巷15號	和美鎮大榮段0275-0000地號	關廠	113/03/19	未完成(展延申請或補件中)			已申請展延，補正資料中
243	永聖企業社	第1點1款	彰化縣	鹿港鎮	鹿和路四段257巷77弄72號	鹿港鎮鹿鳳段0534號	關廠	113/03/19	未完成(展延申請或補件中)			已申請展延，補正資料中
244	勝泰企業社	第1點1款	彰化縣	彰化市	田中路280巷2號	彰化市萬興段621地號	轉型	113/03/19	已完成轉遷關		112/02/17	112.02.17已核定改善計畫(P0703448)
245	天育紙管企業有限公司	第14點1款	彰化縣	二林鎮	西庄里二溪路七段850號	二林鎮柳子溝段808地號(部分使用)	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/12/12	111.12.12納管核准文號：1110808740(P0705150)
246	靖美整理廠	第1點1款	彰化縣	二林鎮	西庄里西庄巷35-6號	二林鎮北挖仔段420、421地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關	已停工歇業		位於農產業群聚地區業者，目前已停工歇業
247	冠彰工業有限公司	第1點1款	彰化縣	線西鄉	下犁村下犁路128-9號	建興段1892地號(部分使用)	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關	已停工歇業	113/09/11	未申請展延，已現勘待發文(113年9月11日府綠工字第1130345567號函解列)
248	毅成工業社	第14點1款	彰化縣	二林鎮	西庄巷臨200-40號	二林鎮柳子溝段759地號	遷廠	113/03/19	未完成(農群)			位於農產業群聚地區業者，納管補正
249	昌暉精密工業有限公司工廠	第14點1款	彰化縣	永靖鄉	竹子村竹西路28巷臨65號	永靖鄉竹子段825、826、828、829地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		112/06/07	位於農產業群聚地區業者，112/12/25核准工廠改善計畫
250	精鎧機械(股)公司工廠	第14點1款	彰化縣	二林鎮	二溪路7段2巷810弄35號	二林鎮西庄段125地號	遷廠	113/03/19	未完成(農群)			位於農產業群聚地區業者，納管補正
251	松柏金屬企業有限公司	第1點1款	彰化縣	大村鄉	平和村聖瑤西路2段130號	大村鄉平和段477號	遷廠	113/03/19	未完成(農群)			位於農產業群聚地區業者，納管補正 / 114年2月13日府綠工字第11208030141號函駁回納管
252	冠保企業社	第1點1款	彰化縣	秀水鄉	馬興村仁協巷35-2號	秀水鄉馬興段0650、0651地號(皆部分使用)	遷廠	113/03/19	未完成(展延申請或補件中)			已申請展延，補正資料中(113年4月17日府綠工字第1130144752號函展延補正)
253	盟銹工業社	第1點1款	彰化縣	芬園鄉	舊社村彰南路5段15巷臨7號	芬園鄉新舊庄段1043-0000地號	遷廠	113/03/19	未完成(展延申請或補件中)			已申請展延，補正資料中
254	柏昇企業社	第1點1款	彰化縣	社頭鄉	平和村鴻門巷50號	社頭鄉社石段47地號(部分使用)	遷廠	113/03/19	未完成(展延申請或補件中)			已申請展延，補正資料中
255	峻清企業社	第1點1款	彰化縣	彰化市	延和里大埔路74-2號	彰化市延平段1195地號	關廠	115/05/18				113/8/8府綠工字第1130298938號函核定展延至115/05/18
256	貫瑋企業社	第1點1款	彰化縣	鹿港鎮	山崙里鹿草路5段95號	鹿港鎮鹿崙段0684-0000地號	關廠	112/09/18	已完成轉遷關			未達規模，予以解除列管。
257	順祥義企業社	第1點1款	彰化縣	北斗鎮	文昌里後溪巷2-1號	北斗鎮後溪段603地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關			已關廠(關廠遷至他處，已有現勘做紀錄)
258	繁榮工業股份有限公司	第1點2款	雲林縣	台西鄉	牛厝村舊泉州19-16號	明德段92、93地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/02/21	1.核准納管P0900570。(農群) / 2.工廠改善計畫補正中。
259	益勝實業有限公司	第1點2款	雲林縣	四湖鄉	施湖村東民路116號	溪南段1240地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/02/09	1.核准納管P0900552。(農群) / 2.工廠改善計畫補正中。
260	村欣實業有限公司	第1點1款	雲林縣	四湖鄉	湖西村保長湖路380號	保安段2033、2034、2035、2145、2146地號	轉型	113/09/19	已完成轉遷關		111/05/06	1.核准納管P0900375。(轉低污納管) / 2.工廠改善計畫，113.02.26已核准，文號1130003148。(函釋後為低污染)
261	嘉福家具行	第1點2款	雲林縣	大埤鄉	松竹村民權路151巷20號	蘆竹巷段2237地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/11/29	1.核准納管P0900514。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.02.16已核准，文號1120003328。
262	銘浚興業有限公司二廠	第1點2款	雲林縣	林內鄉	烏麻段508地號	烏麻段508地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/02/21	1.核准納管P0900568。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.10.24已核准，文號1120003453。
263	泳鎰工程有限公司	第1點2款	雲林縣	麥寮鄉	麥津村保安林54號	麥中段253地號	遷廠	115/09/19				展延關廠輔導期限至115/09/19
264	昕高工業有限公司	第1點2款	雲林縣	元長鄉	頂寮村3-30號	潭墘段1260、1261地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/03/09	1.核准納管P0900344。(農群) / 2.工廠改善計畫，111.12.27已核准，文號1110065858。
265	詠琨企業股份有限公司	第1點2款	雲林縣	西螺鎮	九隴里1鄰1-7號	吳厝段692、692-1地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/06/15	1.核准納管P0900596。(農群) / 2.工廠改善計畫補正中。
266	宏泰鑄造企業社	第1點1款	雲林縣	虎尾鎮	埒內里埒內84-3號	內安段28地號	轉型	112/09/19	已完成轉遷關		111/08/11	1.核准納管P0900442。(低污染納管) / 2.工廠改善計畫，111.12.14已核准，文號1110065838。(函釋後為低污染)
267	吉麟興業有限公司	第1點2款	雲林縣	土庫鎮	新光路47號	新南段291地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		111/08/17	1.核准納管P0900443。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.11.23已核准，文號1120003348。
268	裕城企業社	第1點2款	雲林縣	斗六市	成功路698巷101號	黃厝段324地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		112/02/02	1.核准納管P0900556。(農群) / 2.取得特登。
269	暉毅預力器材股份有限公司	第1點2款	雲林縣	元長鄉	五塊村北水22-83號	元長鄉信義段1358、1359地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/12/16	1.核准納管P0900530。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.02.02已核准，文號1120003236。
270	泰圻工業股份有限公司土庫廠	第1點2款	雲林縣	土庫鎮	新庄里新庄90、90-2號	新南段564、565地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/10/21	1.核准納管P0900485。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.12.06已核准，文號1120003349。
271	欣展寢具實業有限公司	第1點2款	雲林縣	斗南鎮	新南里泰山路79號	南勢段561地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/03/17	納管撤案且已非屬工廠。
272	麗馳網版印花股份有限公司	第1點2款	雲林縣	斗南鎮	新崙里新崙南路23-2號	大東段新崙小段530、 / 530-1地號(部分使用)	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		111/01/31	公司解散已清算完結 (111年08月31日雲院宜民華111年度司司10字 第1119007755號)，已關廠(轉遷關結案)。
273	上和木業有限公司	第1點2款	雲林縣	四湖鎮	施湖村中正路頂湖巷27號	溪南段982、983地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/01/16	1.核准納管P0900548。(農群) / 2.工廠改善計畫，113.01.26已核准，文號1130003106。
274	澐璋實業有限公司	第1點2款	雲林縣	二崙鄉	大庄村大庄路50-1號	大庄段798、798-1地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關			111.10.19至現場確認無營業。
275	龍興企業社	第1點2款	雲林縣	土庫鎮	崙內里崙內115-4號	崙內段1408地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/04/20	現場已作倉庫使用，納管撤案。
276	宏田家俱行	第1點2款	雲林縣	土庫鎮	崙內里11鄰頂寮路50-10號	崙內段719、719-1地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/12/02	1.核准納管P0900515。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.12.15已核准，文號1120003347。
277	東進紗布廠股份有限公司二廠	第1點2款	雲林縣	北港鎮	樹腳里過溝80號	乾元段638、639地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		112/02/14	1.核准納管P0900563。(農群) / 2.工廠改善計畫補正中。
278	東進紗布廠股份有限公司三廠	第1點2款	雲林縣	北港鎮	樹腳里過溝80-18號	乾元段642、643、644地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/02/14	1.核准納管P0900564。(農群) / 2.工廠改善計畫補正中。
279	大鈁金屬一廠	第1點2款	雲林縣	虎尾鎮	墾地里北新庄1-12號	泰安段465、466、467地號	遷廠	114/03/19	已完成轉遷關		112/01/10	1.核准納管P0900543。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.10.27已核准，文號1120003399。
280	伸威企業社	第1點2款	雲林縣	土庫鎮	大荖里溪心1-8號	石廟子段1232、1233地號(部分使用)	遷廠	115/09/19				展延關廠輔導期限至115/09/19
281	長成紙業有限公司	第1點2款	雲林縣	元長鄉	長南村中山路1-150號	長南段681-1、681地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/06/10	1.核准納管P0900405。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.06.21已核准，文號1120003505。
282	厤豐實業有限公司	第1點2款	雲林縣	二崙鄉	義庄村55-6號	新庄子段大北園小段471地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		112/03/01	1.核准納管P0900571。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.11.16已核准，文號1120024716。
283	寶麗石業社	第1點2款	雲林縣	斗六市	溪洲里竹圍路138號	溪洲段123地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/10/04	1.核准納管P0900473。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.11.21已核准，文號1120024752。
284	唐煜工業有限公司	第1點2款	雲林縣	東勢鄉	昌南村昌南路120-12號	明倫段1490地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/05/16	1.核准納管P0900588。(農群) / 2.工廠改善計畫補正中。
285	隆吉機械工程有限公司	第1點2款	雲林縣	虎尾鎮	興南里竹圍21-2號	番薯段430、431地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		111/07/27	1.核准納管P0900427。(農群) / 2.工廠改善計畫，112.09.19已核准，文號1120003311。
286	宏祥紙箱企業社	第1點2款	雲林縣	二崙鄉	崙西村民生路267巷8號	二崙段1247地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		112/03/13	納管撤案(不經營)/111.10.25至現場確認無人。
287	揚茂農機行	第1點2款	雲林縣	土庫鎮	大荖里大荖15-2號	大荖段2291地號	遷廠	113/03/19	已完成轉遷關		112/03/03	已改為維修業，非屬工廠，納管撤案。
288	金億陽貿易有限公司	第1點1款	雲林縣	虎尾鎮	頂溪里西園76號	過溪子段1595地號	轉型	113/09/19	已完成轉遷關		111/04/29	1.核准納管P0900367。(轉低污納管) / 2.工廠改善計畫，112.10.27已核准，文號1120003320。(低污染認定基準除外)
289	保證責任台灣省事業廢棄物處理設備利用合作社	第1點2款	雲林縣	元長鄉	西莊村西莊300-10號	龍岩厝段1814、1815地號	遷廠	113/09/19	已完成轉遷關		113/10/09	轉遷關完成113/10/09
290	喬鎰企業行	第14點1款	嘉義縣	太保市	太保里太保80號之6	後潭段後潭小段360地號	遷廠	113/02/17	未完成(農群)			113/04/16進行訪視，該廠位於農產業群聚地區，並於截止期限前提出納管申請；刻正依農產業群聚地區符合納管申請資格之3項但書進行檢討、補件，冀能就地進行輔導，爰尚未執行遷廠。另提供八大行庫相關貸款資訊及後續台糖公司針對馬稠後產業園區後期分回輔導未登記工廠進駐區域招標資訊說明。
291	上玄橡膠股份有限公司	第14點1款	嘉義縣	溪口鄉	柳溝村南靖厝90-3號	柳子溝段柳溝小段80、81、82、83、84地號	遷廠	115/02/22				113/04/17進行訪視，該廠位於農產業群聚地區，並於截止期限前提出納管申請；刻正依農產業群聚地區符合納管申請資格之3項但書進行檢討、補件，冀能就地進行輔導，爰尚未執行遷廠。另已向業者說明可向工輔中心、農業部農工平台申請但書審認。
292	聯陞水泥製品有限公司	第14點1款	嘉義縣	溪口鄉	柳溝村南靖厝90-1號	柳子溝段柳溝小段41、45地號	轉型	113/01/30	已完成轉遷關			已完成轉型為低污染行業別或製程，提出納管申請。(特登核准文號：1139000071)
293	南昌企業社	第14點1款	嘉義縣	溪口鄉	游東村米粉宮96號附1	游厝段游東小段746、747地號	關廠	112/07/12	未完成(農群)			113/04/16進行訪視，該廠位於農產業群聚地區，並已於截止期限前提出納管申請；惟業者已自行納管申請撤案，後續正規劃依「農產業群聚地區低污染既有未登記工廠之管理輔導」提出轉型或遷廠計畫。另提供八大行庫相關貸款資訊及後續台糖公司針對馬稠後產業園區後期分回輔導未登記工廠進駐區域招標資訊說明。
294	順發水泥製品行	第1點1款	嘉義縣	太保市	太保里2、2-1號	太保段太保小段652、652-1、652-3地號	遷廠	115/02/13				113/04/16進行訪視，業者正在洽詢南靖糖廠及嘉太工業區廠地，惟目前諮詢之工業區不開放水泥及混凝土製品進駐，目前考慮轉作低污染產品後再詢問工業區。展延至115/02/13
295	翊邦企業股份有限公司	第14點1款	嘉義縣	大林鎮	三角里三角62之1號	大林鎮三角段73-6地號	遷廠	112/06/01	已完成轉遷關		113.07.09	經查本案業於113年7月9日經本府以府經工商字第1139000152函通知納管在案(納管編號:P1000503)
296	佑唯企業社二廠	第14點1款	嘉義縣	民雄鄉	菁埔村菁埔10之39號	民雄鄉菁埔段菁埤小段108地號	遷廠	113/01/01	已完成轉遷關		113/05/30	113/04/16進行訪視，業者說明工輔中心及農工平台近期將赴廠依農群納管第二項但書為主進行審認；另已先針對納管文件進行撰寫輔導說明。本案於113/05/30取得納管核准，納管編號為P1000499。
297	德鋼鐵材行	第14點1款	嘉義縣	新港鄉	潭大村大客9-3號	大客段頂客小段60地號	遷廠	113/03/31	已完成轉遷關		113/05/30	113/04/16進行訪視，本案已取得農工平台審認符合農產業群聚地區但書資格，並於現場針對納管文件進行撰寫輔導說明。本案已於113/05/06取得納管核准，納管編號為P1000497。因已納管，爰業者於113.6.7申請撤遷場撤案並經縣府同意。
298	宏奇泵浦工業有限公司馬達廠 (同編號443-1及443-2)	第14點1款	嘉義縣	鹿草鄉	後堀村山仔腳6之7附1號	山子腳段山腳小段769.770.771地號	遷廠	113/08/31	已完成轉遷關		111.08.29	經查本案業於110年10月21日經本府以府經工商字第1109000457函通知納管在案(納管編號:P1000317) / 宏奇泵浦工業有限公司馬達廠、五廠、六廠已合併辦理
298-1	宏奇泵浦工業有限公司五廠	第14點1款	嘉義縣	鹿草鄉	後堀村山仔腳6之7附1號	山子腳段山腳小段766.767.768.769地號	遷廠	113/08/31	已完成轉遷關		111.08.29	經查本案業於110年10月21日經本府以府經工商字第1109000457函通知納管在案(納管編號:P1000317) / 宏奇泵浦工業有限公司馬達廠、五廠、六廠已合併辦理
298-2	宏奇泵浦工業有限公司六廠	第14點1款	嘉義縣	鹿草鄉	後堀村山仔腳6之7附1號	山子腳段山腳小段762.762-1.763.764.765地號	遷廠	113/08/31	已完成轉遷關		111.08.29	經查本案業於110年10月21日經本府以府經工商字第1109000457函通知納管在案(納管編號:P1000317) / 宏奇泵浦工業有限公司馬達廠、五廠、六廠已合併辦理
299	和潾螺絲興業有限公司六腳廠	第14點1款	嘉義縣	六腳鄉	六腳鄉六腳村六腳3-25號	六腳鄉六腳段六嘉小段314地號	遷廠	114/09/14	已完成轉遷關		113.01.10	經查本案業於111年1月10日經本府以府經工商字第1099000600函通知納管在案(納管編號:P1000311)
300	和潾螺絲興業有限公司	第14點1款	嘉義縣	六腳鄉	六腳鄉潭墘村潭子墘66-40號	六腳鄉潭子墘段潭墘小段319地號	遷廠	113/09/14	已完成轉遷關		113.01.10	經查本案業於111年1月10日經本府以府經工商字第1119000023函通知納管在案(納管編號:P1000481)
301	德瑋層塑有限公司	第14點1款	嘉義縣	中埔鄉	中埔鄉金蘭村金蘭56號附17	中埔鄉護生段123地號	關廠	113/09/14	未完成			113/08/26 14:19：致電聯繫關懷，業者表示已核准展延至明年，惟工廠尚有庫存未處理，俟庫存銷罄後再關廠，儘量在展延期限內完成。
302	昇美工業社	第14點1款	嘉義縣	中埔鄉	中埔鄉富收村庄內58號之10	中埔鄉富收段117、120地號	轉型	111/03/19	已完成轉遷關			已完成轉型為低污染行業別或製程，已提出納管申請。
303	京麟企業有限公司	第1點1款	嘉義市	西區	北社尾路672之30號		轉型	111/03/19	已完成轉遷關		110/12/08	110/12/08核准納管，111.06特登核准
304	瑞祥玻璃纖維加工所	第1點1款	屏東縣	東港鎮	船頭路76號	大鵬段851地號	遷廠	112/12/11	未完成			陳述意見完成，待裁處
305	德岦鈞有限公司	第1點1款	屏東縣	萬丹鄉	廣興路33巷15號	新安段1131地號	遷廠	113/03/18	已完成轉遷關		111/06/01	111.06.01現勘遷廠
306	頂阜豐企業有限公司屏東廠	第1點1款	屏東縣	屏東市	大溪路2巷18-1號	萬丹鄉上磚寮段18、21、22地號	遷廠	114/04/30				已同意展延至114/04/30
307	中鴻金屬工程有限公司	第14點1款	屏東縣	萬丹鄉	聖賢路286巷52號	灣內段266地號	遷廠	114/03/18
308	長益達貿易有限公司	第14點1款	屏東縣	南州鄉	社邊路15號	同安段1219地號	遷廠	113/05/14	已完成轉遷關		113/06/20	113.6.20現場勘查主要機器設備已搬遷，僅倉庫用
309	尚峘企業有限公司	第14點1款	屏東縣	鹽埔鄉	新南街68-2號	洛陽段998地號	遷廠	113/04/21	未完成			陳述意見中
310	泉順製冰工廠	第14點1款	屏東縣	潮州鎮	復興路138巷11號	崙潮段370地號	遷廠	114/10/06				已同意展延至114/10/06
311	春利企業社	第14點1款	屏東縣	潮州鎮	彭城路53-1號		遷廠	114/06/30				已同意展延至114/06/30
312	騰賀實業有限公司	第14點1款	屏東縣	鹽埔鄉	新高段583-1地號	新高段583-1地號	遷廠	114/03/19
313	銘基企業行	第14點1款	屏東縣	九如鄉	大坵路9巷23號	九清段1569地號	遷廠	114/03/19
314	進福製網有限公司	第14點1款	屏東縣	潮州鎮	光春路347-32號	興美段1218地號	遷廠	113/04/21	未完成			陳述意見完成，待裁處
315	大亞金屬工程有限公司	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	太昌村吉太街396號	永安段1354	轉型	113/03/16	已完成轉遷關		112/01/06	112.01.06納管核准
316	慶豐陞砂石行	第1點1款	花蓮縣	玉里鎮	大禹里大禹169-3號	禹西段4、5、11、12	轉型	113/02/11	已完成轉遷關		111/10/18	111.10.18納管核准
317	同海砂石股份有限公司	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	光華村華城6街37巷5號	廣榮段2365、2366、2367、2370、2371、2372	轉型	113/08/25	已完成轉遷關		111/10/19	111.10.19現勘已關廠
318	東濱企業行	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	光華村華城路1段2號	廣榮段847-3、848、848-1、849、849-1、849-4、851、851-1、851-4	轉型	113/02/25	已完成轉遷關		111/10/19	111.10.19現勘已關廠
319	集耀有限公司	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	光華村華城路1段32號	廣榮段2381、3649-4、3657；3658、3659、3660、3663	轉型	113/02/25	已完成轉遷關		111/10/19	111.10.19現勘已關廠
320	長盟砂石行	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	華城六街21號	廣榮段2374、2375、2376、2377、2378、2379	轉型	113/02/25	已完成轉遷關		111/10/19	111.10.19現勘已關廠
321	鼎泰興預拌混凝土有限公司	第1點1款	花蓮縣	秀林鄉	崇德村崇德192之25號旁	下台地段568	遷廠	115/02/16				展延關廠輔導期限至115/02/16
322	宏裕企業社(一廠)	第1點1款	花蓮縣	壽豐鄉	豐坪路3段1411巷36弄58號	榮光段119、120、121、122、131、134、135、136	轉型	112/08/16	已完成轉遷關		111/09/22	111.09.22納管核准
323	第一電阻	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	明義二街121之2號	太昌段2057、2059、2060、2060-6、2060-7、2060-8、2060-9	遷廠	113/05/16	已完成轉遷關		113/05/10	113/5/10現勘完成遷廠
324	友正砂石有限公司	第1點1款	花蓮縣	吉安鄉	光華村光華10之6路	吉安鄉廣榮段847、847-2、849、850、850-5、2350、2350-2、2350-3、2351、2351-1、2352、2352-3	轉型	112/08/25	已完成轉遷關		111/10/19	1111.10.19現勘關廠