「97年短期促進就業措施」擴大工作計畫書

提報部會（單位）：經濟部（中部辦公室）

計畫名稱：檔案文書處理、提供便捷廠商服務計畫

聯絡人：簡振成                職稱：  科員

電話：  049-2329631     E-mail： cheng@mail.cto.moea.gov.tw

一、現況說明：

藉由公共服務提供短期就業方案，提昇機關內檔案文書之利用價值與定位，發揮行政效能，以提供便捷廠商服務。

二、計畫目的：

藉由辦理檔案資料電子化建檔整理，提供失業人口短期公共服務就業之機會及提升行政效能。

三、計畫內容：

運用短期就業人力，加速機關內有價值之歷史性檔案之相關檔案整理，以利電子公文作業之推動，及提昇檔案利用之便利性。

四、計畫期程：自97年11月01日至98年06月30日止。

五、執行方式：

（可複選）

1.部會自行執行

委託外包      民間執行

（）非政府組織執行

【】自行進用   （）定期契約

（）公法救助關係(必須經由勞委會認定)

□ 2.委任所屬機關執行

【】委託外包   （）民間執行

（）非政府組織執行

【】自行進用   （）定期契約

（）公法救助關係(必須經由勞委會認定)

□3.委託地方政府執行

【】委託外包   （）民間執行

（）非政府組織執行

【】自行進用   （）定期契約

（）公法救助關係(必須經由勞委會認定)

□4.其他方式：╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴

六、人力需求配置表：（請務必詳細逐項說明）

| 工作類別 | 進用人數 （人） | 進用期間 | 配置工作之地點 （縣市鄉鎮） | 薪資待遇 （新台幣 元/日） | 每月工作日數（如為半日 請註名） | 特殊條件限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檔案文書處理。 | 97.11-97.12. 70人 98.1-97.06. 177人 | 自簽約日起至 98/06/30 | 南投縣南投市省府路4號或指定處所。 | 800 | 每月預定22日、每日8小時（勞務外包契約，按實際工作日支薪） | 無 |
| 人數合計 | 177 |  |  |  |  |  |

註：1.薪資待遇日薪最低為800元，可視工作條件及地區增加，最高不超過1000元，可按半日計給之，勞保、健保費及勞退金(如為公法救助關係則不需提撥勞退金)。

2.特殊條件限制係指需特殊身分（如原住民）、技術（如資訊或課後照顧）或證照（如照顧服務）者。並以中高齡勞工、婦女、原住民、身心障礙者、大學畢業無工作經驗者為優先。

七、經費預算：

單位：千元

| 工作類別 | 用人費用 |  |  | 其他費用 （請說明） | 總經費 （千元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 薪資費用 | 勞保、健保、職災、勞退金等費用 |  |  |
| 檔案文書處理。 | 24829 | 21155 | 3674 | 2563 1.本計畫委託民間管理服務費用及稅捐、利潤、年終獎金等。 2.其他行政管理、材料及用品費(辦公事務用品)、設備等費用，由本室相關業務費列支。 註：本案以勞務外包委託契約方式辦理。 | 27392 |
| 合 計 | 24829 | 21155 | 3674 | 2563 | 27392 |

註：1.總經費為執行本工作計畫所需用人費用及其他費用（包括機具、材料及行政管理等費用，其中機具設備以租用為原則）。

2. 管理費以總經費5%編列為原則。

八、預期效益：（儘可能量化）

（一）配合「97年短期促進就業計畫」，提供177個人力就業機會。

（二）藉由短期促進就業計畫之公共服務人力，加速機關內有價值之歷史性檔案之相關檔案整理，以提供便捷廠商服務。
預定辦理動產擔保交易登記、冷凍空調業許可登記、租稅減免、動員案件約可完成10萬件；工廠登記檔案文件掃瞄建置5000件，及核准解散、撤銷或廢止待處理公司登記表之清冊處理約可完成40萬件，計畫執行全案約可完成50萬5000件檔案，減輕機關內存放過多的歷史檔案節省檔案存放之空間，配合電子公文作業之推動，以提昇檔案之利用價值與定位。

九、監督機制：

（一）提報工作計畫之部會（機關），除應按管考期程填報進用人數外，委託地方政府或民間、非政府組織執行者，應派員督導之。

（二）本計畫指定督導人員：╴林倉萬╴（請務必填寫）

職稱： 科長        電話：049-2332345

督導方式： 親自至現場督導，每隔 □╴1╴週（地方）╴2╴個月1次（中央）

電話督導，每隔 □╴╴天 ╴1╴週 □╴╴個月1次，

（可複選）

其他方式督導：由各單位主管自行督導╴╴  ，

每隔 ╴2╴天 □╴╴週 □╴╴╴個月1次。