附表4

**○○縣(市)接受中央計畫型補助款納入預算證明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **補助機關** |  | | | |
| **核定日期文號** |  | | | |
| **補助計畫名稱** |  | | | |
| **納入歲出預算**  **金額(大寫)** | **補助款** | | **分擔款** | |
|  | |  | |
| **納入歲出預算**  **機關** |  | | | |
| **納入歲出預算**  **情形** | **補助款** | | **分擔款** | |
| **年度別** |  | **年度別** |  |
| **預算別** | □總預算／□ 特別預算  □總預算第 次追加減預算  □ 特別預算第 次追加減預算  □ 附屬單位預算  □業經本縣（市）議會以 年 月  日 字第 號函同意以墊付款先行支用 | **預算別** | □總預算／□ 特別預算  □總預算第 次追加減預算  □ 特別預算第 次追加減預算  □ 附屬單位預算  □業經本縣（市）議會以 年 月  日 字第 號函同意以墊付款先行支用 |
| **備註** |  | | |

機關首長職銜簽字章

機 關

印 信

中華民國○年○月○日

**○○年度公有市場及列管夜市設施改善經費請撥一覽表**

附表5

受補助縣市政府： 單位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 市場/夜市（標案）名稱 | |  |
| 核定補助金額 | |  |
| 工 程 總 金 額 | 設施決標金額 |  |
| 空污費 |  |
| 工程管理費 |  |
| 委託設計服務費 |  |
| 其他 (請敘明) |  |
| 合計 |  |
| 請 款 金 額 | 累計已撥付金額(不含本次金額) |  |
| 本次請撥金額 |  |
| 備 註 | | 設施補助款核撥方式：   1. 新臺幣一百萬元以下者：   1.完成發包後，得按實際決標金額一次撥付。  2.完成結算後，檢附經費執行情形表、結算驗收證明書或相關完工證明資料並繳回賸餘款。   1. 超過新臺幣一百萬元者分3期核撥:   1.第一期於完成發包後，撥付30%  2.第二期於設施進度達百分之五十，撥付50%。  3.設施完工並完成驗收結算後，設施完工並完成驗收結算後，檢附領款收據、經費請撥一覽表、經費執行情形表、結算驗收證明書或相關完工證明資料等，按實際結算金額撥付餘款。 |

**承辦人簽章： 單位主管簽章： 機關首長核章：**

**○○年度公有市場及列管夜市設施改善經費**

附表7

縣市 鄉鎮市 公有市場（夜市）109年7月設施進度執行表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 作 項 目 | | 權重  (％) | 預定起迄時間 | 執行進度 (％) | | | 執 行 差 異 |
| 預定 | 實際 | 比較 |
| 公有市場(夜市)  **本月累計**  工程施工  工程施工  工程施工  工程施工  完工 | | 100  10  10  10  20  20  20  10  (例) | 109年3月-109年9月  **109年7月**  109年3月  109年4月  109年5月  109年6月  109年7月  109年8月  109年9月  (例) | **70**  10  10  10  20  20  20  10 (例) | **65**  10  10  15  15  15  (例) | **-5**  10  10  +5  -5  -5  (例) | □完成 □超前  □符合  □落後4.99％以下  落後5─9.99％  □落後10─14.99％  □落後15─19.99％  □落後20％以上 |
| 執行情形說明 | 工程總造價：  決標金額：  決標日期：  完工日期：  落後原因說明：  因應措施： | | | | | | |

承辦人簽章： 業務單位主管簽章：

說明：1.**本表以發包簽約後之設施施工、完工為期程，請依月填入「執行進度％」。**

2.「執行情形說明」欄，應將超前，落後原因，簡單說明，或將特殊事項記載。

3.本表一式三份，除自存一份外，請執行機關於計畫執行當月起，每月5日前函報上月執行情形至各縣市政府核轉經濟部中部辦公室彙辦。

附表8

**○○年度公有市場及列管夜市設施改善督導查核紀錄表**

督導日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 市場(夜市)  名 稱 |  |
| 執行機關 |  |
| 計畫概要 |  |
| 執行情形 |  |
| 優 點 |  |
| 缺 點 |  |
| 綜合評定 |  |
| 改進意見 |  |
| 其 他 |  |

督導人員： 課室主管： 機關首長：

註：綜合評定欄請評定(優)(良)(可)(差)(劣)之等級。

附表9

**○○年度公有市場及列管夜市設施改善成果照片資料**

|  |  |
| --- | --- |
| 機關名稱 |  |
| 地址 |  |
| 設施類型 | □環境衛生設施 □安全設施　□整潔明亮設施 |
| 施工期間 |  |
| 完工時間 |  |
| 施工前建築物照片(全景)(2-3張) | |
|  | |
| 施工中照片(1-2張) | |
|  | |
| 完工照片(建築物全景照)(3-4張) | |
|  | |